## 目的・手段・ゴール・計画
目的
リリースリポジトリへの意図しないコミットおよびコミット自体の漏れの防止
手段
意図しないコミットおよびコミット自体の漏れを防止するための構成管理の運用フローおよび責務分担を明確化し運用する。
ゴール
上記目的を達成するための構成管理の運用フロー及び責務分担が明確化され、その内容に基づいて運用着手できていること。
計画 |  |  | 誰 | いつ
| 1 | 構成管理の運用フローおよび責務分担のたたき台作成
| 2 | 上記1のレビュー
| 3 | 構成管理の運用フローおよび責務分担の正式ドキュメントの作成
| 4 | 上記3のレビュー
| 5 | 上記正式ドキュメントの公開・ルール説明・開始時期の明確化
| 6 | 運用開始

## 構成管理の運用フローと責務（たたき台）
構成管理の運用フローと責務（たたき台）
1. 対象リポジトリ
※個々の一覧は委託先にまずは作成してもらうのが良いと思う
1. ブランチの作成からインテグ投入までの一連の流れ
|  | 委託元 | 委託先 | ルール | 補足
・ブランチ名は以下で統一する "feature/<チケットID>-<修正内容>" ※ブランチ名称例) feature/TICKET-123-fix-memory-leak ・ gerritやgitlabなど複数のリポジトリに跨ぐ場合は、それら全て作成すること
1. 必ず該当チケットの変更のみをおこなうこと 2. コミットログの記載方法（TBD)
1. 必ず該当チケットの変更のみをおこなうこと
1. コミットログが妥当か？（TBD) 2. 該当チケットの変更のみ実施されているか？ 3. 処理内容に問題ないか？ 4. gerritやgitlabなど複数のリポジトリに跨ぐ場合はそれらの整合性はとれているか
featureブランチを作成する
fearureブランチをチェックアウトする
対策を変更してコミットする
pushしてマージリクエストを出す
レビューする
レビューOK？
承認する
関係者へのインテグ投入した旨の連絡
指摘内容を修正する
Yes
No
課題
・JIRAとコミット内容をリンクしたほうが良いと思うがどう管理するか？
・他チーム管轄のリポジトリのフローは追加したほうが良いと思う。
・対象のすべてのリポジトリおよびそれが管理する内容の概要も一覧にしておくべき。
・レビューの妥当性を上げるため内容がわかる人を増やしていく必要がある。